ผนวก 1

แบบฟอร์มทุนวิจัยสถาบัน

โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

- ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ คณะ…………………………………………………

- คณะผู้วิจัย

  - หัวหน้าโครงการ

……………………………………….	คณบดี

  - ผู้ร่วมวิจัย

- ระยะเวลาการดำเนินการ: 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

- หลักการและเหตุผล

ด้วยวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากลผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิจัยและนวัตกรรมรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อชี้นำและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคมบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ”

แผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ 1: ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 2: ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

ยุทธศาสตร์ 3: ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

ยุทธศาสตร์ 4: ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 5: ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ 6: ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

เพื่อเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ 2 และ 5 การเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ และนักวิจัยในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย น่าจะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของทั้งสองยุทธศาสตร์ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้กำหนด ตัวชี้วัดหลัก (SuperKPI) ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ไว้ว่า “ความสามารถในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากระดับชุมชนสู่สังคมโลก (Research and Innovation expansion from Local to Global Utilization)” โดยหนึ่งในตัวชี้วัดที่จะพิสูจน์การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จะวัดจากจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (No. of International publication) จึงมีการผลักดันให้ทุกคณะและทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โครงการวิจัยสถาบันนี้จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะนำไปใช้ในการออกแบบการขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละคณะ

คณะ ………………………………………… มีข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3 ปีย้อนหลังดังนี้

ปี 2560 จำนวน …. ผลงาน

ปี 2561 จำนวน …. ผลงาน

ปี 2562 จำนวน …. ผลงาน

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนผ่านโครงการวิจัยสถาบันนี้ คณะ ………………………. คาดหวังว่าจะสามารถผลักดันผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ได้ไม่น้อยกว่า ……. ผลงาน

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวาสารวิชาการระดับนานาชาติ ให้สูงขึ้น ของคณะ ………………………………….

- ระเบียบวิธีวิจัย

  - เครื่องมือที่ใช้

    - การใช้ระบบ Positive reinforcement (Reward/Award)

    - การใช้ระบบ Negative reinforcement (Punishment)

    - การใช้ระบบ Mentorship

    - การใช้ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ (Editor/Editing system)

    - การใช้ระบบบ่มเพาะนักวิจัย (Researcher incubation/Paper camp)

    - การใช้ระบบมอบหมายงาน/สั่งการ (Command and Order)

    - อื่นๆ

  - วิธีวัดและประเมินผลความสำเร็จ

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

- แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

| ที่ | กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- งบประมาณ ………………………………. บาท

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Project KPI)

  - ผลงานตีพิมพ์ (Full article) ในวารสารระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ. 2562 จำนวน …….. ผลงาน

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - ระบบ/กลไกการขับเคลื่อนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของคณะ

  - ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของคณะที่สูงขึ้น

  - ผลงานวิจัยสถาบัน 1 ผลงาน เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ คณะ …………..”

ผนวก 2

ลักษณะผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ที่สามารถนำมารายงานผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในสัญญา

- เป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse

- เป็นผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่าง 1 มกราคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564 (ทั้งนี้รายชื่อผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่นำมาขอในปีงบประมาณ 2563)

- ชื่อผู้นิพนธ์ต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง First author/ Corresponding author/ Co-author

**หมายเหตุ

เฉพาะ 3 คณะนี้ คือ  คณะแพทยศาสตร์   คณะนิติศาสตร์    และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

ให้แก้ไขข้อความในข้อ 2 ดังนี้

- เป็นผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่าง 1 กรกฎาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564 (ทั้งนี้รายชื่อผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่นำมาขอในปีงบประมาณ 2563)

ผนวก 3

การจ่ายเงินและสัดส่วนงานในการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ

หน่วยงาน		:  คณะ...........................

ตัวชี้วัด (Project KPI)	:  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
   ตามประกาศ ก.พ.อ. 2562         จำนวน...................ผลงาน

งบประมาณ		:  ...................บาท

ตารางการเบิกจ่าย

| การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน |  |  | การรายงานผลงานตีพิมพ์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด | อัตราการเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | ครั้ง | เงื่อนไข | จำนวนผลงานตีพิมพ์ |
| งวดที่ 1 | ร้อยละ 10 |  | - | เริ่มทำสัญญา | - |
| งวดที่ 2 | ร้อยละ 40 |  | ครั้งที่ 1 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 |  |
| งวดที่ 3 | ร้อยละ 25 |  | ครั้งที่ 2 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 |  |
| งวดที่ 4 | ร้อยละ 25 |  | ครั้งที่ 3 | ครบ ร้อยละ 100 |  |
| รวมงบประมาณ บาท |  |  | รวมผลงาน ผลงาน |  |  |

สรุปโครงการวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Super KPI - การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2564

| สัญญาเลขที่ | สังกัด | หัวหน้าโครงการ (คณบดี) | งบประมาณ (บาท) | ตัวชี้วัด (ผลงาน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBT64001 | คณะวิทยาศาสตร์ | รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ | 1,800,000 | 120 |
| PBT64002 | คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม | 750,000 | 50 |
| PBT64003 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ | 750,000 | 50 |
| PBT64004 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ | 450,000 | 30 |
| PBT64005 | คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม | รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ | 300,000 | 20 |
| PBT64006 | คณะเภสัชศาสตร์ | รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว | 1,050,000 | 70 |
| PBT64007 | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ | 600,000 | 40 |
| PBT64008 | คณะสหเวชศาสตร์ | ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี | 450,000 | 30 |
| PBT64009 | คณะแพทยศาสตร์ | ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ | 150,000 | 10 |
| PBT64010 | คณะพยาบาลศาสตร์ | ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ | 75,000 | 5 |
| PBT64011 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ | 75,000 | 5 |
| PBT64012 | คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ | ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ | 300,000 | 20 |
| PBT64013 | วิทยาลัยการศึกษา | รศ.ดร.สมบัติ นพรัก | 225,000 | 15 |
| PBT64014 | คณะศิลปศาสตร์ | ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ | 75,000 | 5 |
| PBT64015 | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รศ.พรรณยุพา นพรัก | 75,000 | 5 |
| PBT64016 | คณะนิติศาสตร์ | รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ | 75,000 | 5 |
| PBT64017 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | รศ.จันทนี เพชรานนท์ | 75,000 | 5 |

ตารางการเบิกจ่าย

| การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน |  |  | การรายงานผลงานตีพิมพ์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด | อัตราการเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | ครั้ง | เงื่อนไข | จำนวนผลงานตีพิมพ์ |
| งวดที่ 1 | ร้อยละ 10 | 180,000 บาท | - | เริ่มทำสัญญา | - |
| งวดที่ 2 | ร้อยละ 40 | 720,000 บาท | ครั้งที่ 1 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 | 60 ผลงาน |
| งวดที่ 3 | ร้อยละ 25 | 450,000 บาท | ครั้งที่ 2 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 | 30 ผลงาน |
| งวดที่ 4 | ร้อยละ 25 | 450,000 บาท | ครั้งที่ 3 | ครบ ร้อยละ 100 | 30 ผลงาน |
| รวมงบประมาณ 1,800,000 บาท |  |  | รวมผลงาน 120 ผลงาน |  |  |

ตารางการเบิกจ่าย

| การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน |  |  | การรายงานผลงานตีพิมพ์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด | อัตราการเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | ครั้ง | เงื่อนไข | จำนวนผลงานตีพิมพ์ |
| งวดที่ 1 | ร้อยละ 10 | 105,000 บาท | - | เริ่มทำสัญญา | - |
| งวดที่ 2 | ร้อยละ 40 | 420,000 บาท | ครั้งที่ 1 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 | 35 ผลงาน |
| งวดที่ 3 | ร้อยละ 25 | 262,500 บาท | ครั้งที่ 2 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 | 18 ผลงาน |
| งวดที่ 4 | ร้อยละ 25 | 262,500 บาท | ครั้งที่ 3 | ครบ ร้อยละ 100 | 17 ผลงาน |
| รวมงบประมาณ 1,050,000 บาท |  |  | รวมผลงาน 70 ผลงาน |  |  |

ตารางการเบิกจ่าย

| การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน |  |  | การรายงานผลงานตีพิมพ์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด | อัตราการเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | ครั้ง | เงื่อนไข | จำนวนผลงานตีพิมพ์ |
| งวดที่ 1 | ร้อยละ 10 | 75,000 บาท | - | เริ่มทำสัญญา | - |
| งวดที่ 2 | ร้อยละ 40 | 300,000 บาท | ครั้งที่ 1 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 | 25 ผลงาน |
| งวดที่ 3 | ร้อยละ 25 | 187,500 บาท | ครั้งที่ 2 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 | 13 ผลงาน |
| งวดที่ 4 | ร้อยละ 25 | 187,500 บาท | ครั้งที่ 3 | ครบ ร้อยละ 100 | 12 ผลงาน |
| รวมงบประมาณ 750,000 บาท |  |  | รวมผลงาน 50 ผลงาน |  |  |

ตารางการเบิกจ่าย

| การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน |  |  | การรายงานผลงานตีพิมพ์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด | อัตราการเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | ครั้ง | เงื่อนไข | จำนวนผลงานตีพิมพ์ |
| งวดที่ 1 | ร้อยละ 10 | 60,000 บาท | - | เริ่มทำสัญญา | - |
| งวดที่ 2 | ร้อยละ 40 | 240,000 บาท | ครั้งที่ 1 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 | 20 ผลงาน |
| งวดที่ 3 | ร้อยละ 25 | 150,000 บาท | ครั้งที่ 2 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 | 10 ผลงาน |
| งวดที่ 4 | ร้อยละ 25 | 150,000 บาท | ครั้งที่ 3 | ครบ ร้อยละ 100 | 10 ผลงาน |
| รวมงบประมาณ 600,000 บาท |  |  | รวมผลงาน 40 ผลงาน |  |  |

ตารางการเบิกจ่าย

| การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน |  |  | การรายงานผลงานตีพิมพ์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด | อัตราการเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | ครั้ง | เงื่อนไข | จำนวนผลงานตีพิมพ์ |
| งวดที่ 1 | ร้อยละ 10 | 45,000 บาท | - | เริ่มทำสัญญา | - |
| งวดที่ 2 | ร้อยละ 40 | 180,000 บาท | ครั้งที่ 1 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 | 15 ผลงาน |
| งวดที่ 3 | ร้อยละ 25 | 112,500 บาท | ครั้งที่ 2 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 | 8 ผลงาน |
| งวดที่ 4 | ร้อยละ 25 | 112,500 บาท | ครั้งที่ 3 | ครบ ร้อยละ 100 | 7 ผลงาน |
| รวมงบประมาณ 450,000 บาท |  |  | รวมผลงาน 30 ผลงาน |  |  |

ตารางการเบิกจ่าย

| การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน |  |  | การรายงานผลงานตีพิมพ์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด | อัตราการเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | ครั้ง | เงื่อนไข | จำนวนผลงานตีพิมพ์ |
| งวดที่ 1 | ร้อยละ 10 | 30,000 บาท | - | เริ่มทำสัญญา | - |
| งวดที่ 2 | ร้อยละ 40 | 120,000 บาท | ครั้งที่ 1 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 | 10 ผลงาน |
| งวดที่ 3 | ร้อยละ 25 | 75,000 บาท | ครั้งที่ 2 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 | 5 ผลงาน |
| งวดที่ 4 | ร้อยละ 25 | 75,000 บาท | ครั้งที่ 3 | ครบ ร้อยละ 100 | 5 ผลงาน |
| รวมงบประมาณ 300,000 บาท |  |  | รวมผลงาน 20 ผลงาน |  |  |

ตารางการเบิกจ่าย

| การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน |  |  | การรายงานผลงานตีพิมพ์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด | อัตราการเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | ครั้ง | เงื่อนไข | จำนวนผลงานตีพิมพ์ |
| งวดที่ 1 | ร้อยละ 10 | 22,500 บาท | - | เริ่มทำสัญญา | - |
| งวดที่ 2 | ร้อยละ 40 | 90,000 บาท | ครั้งที่ 1 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 | 8 ผลงาน |
| งวดที่ 3 | ร้อยละ 25 | 56,250 บาท | ครั้งที่ 2 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 | 4 ผลงาน |
| งวดที่ 4 | ร้อยละ 25 | 56,250 บาท | ครั้งที่ 3 | ครบ ร้อยละ 100 | 3 ผลงาน |
| รวมงบประมาณ 225,000 บาท |  |  | รวมผลงาน 15 ผลงาน |  |  |

ตารางการเบิกจ่าย

| การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน |  |  | การรายงานผลงานตีพิมพ์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด | อัตราการเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | ครั้ง | เงื่อนไข | จำนวนผลงานตีพิมพ์ |
| งวดที่ 1 | ร้อยละ 10 | 15,000 บาท | - | เริ่มทำสัญญา | - |
| งวดที่ 2 | ร้อยละ 40 | 60,000 บาท | ครั้งที่ 1 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 | 5 ผลงาน |
| งวดที่ 3 | ร้อยละ 25 | 37,500 บาท | ครั้งที่ 2 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 | 3 ผลงาน |
| งวดที่ 4 | ร้อยละ 25 | 37,500 บาท | ครั้งที่ 3 | ครบ ร้อยละ 100 | 2 ผลงาน |
| รวมงบประมาณ 150,000 บาท |  |  | รวมผลงาน 10 ผลงาน |  |  |

ตารางการเบิกจ่าย

| การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน |  |  | การรายงานผลงานตีพิมพ์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งวด | อัตราการเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | ครั้ง | เงื่อนไข | จำนวนผลงานตีพิมพ์ |
| งวดที่ 1 | ร้อยละ 10 | 7,500 บาท | - | เริ่มทำสัญญา | - |
| งวดที่ 2 | ร้อยละ 40 | 30,000 บาท | ครั้งที่ 1 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 | 3 ผลงาน |
| งวดที่ 3 | ร้อยละ 25 | 18,750 บาท | ครั้งที่ 2 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 | 1 ผลงาน |
| งวดที่ 4 | ร้อยละ 25 | 18,750 บาท | ครั้งที่ 3 | ครบ ร้อยละ 100 | 1 ผลงาน |
| รวมงบประมาณ 75,000 บาท |  |  | รวมผลงาน 5 ผลงาน |  |  |